## Hoja1
|  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
Núm. | Tarea | Horas Total | Lunes 8 | Martes 9 | Miecoles 10 | Jueves 11 | Viernes 12 | Lunes 15 | Martes 16 | Miecoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Lunes 22 | Martes 23 | Miecoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Lunes 29 | Martes 1 | Miecoles 2 | Jueves 3 | Viernes 4 | Lunes 5 | Martes 6 | Miecoles 7 | Jueves 8 | Viernes 9
1 | Obtener Informacion de la emp. | 1
2 | Creacion de Presupuesto | 2
3 | Verificacion de Presupuesto | 1
4 | Planeacion (Diagrama de gantt) | 2
5 | Analisis | 3
6 | Creacion de Diagrama UML | 3
7 | Creacion de Interfaz Grafica | 3
8 | Utilizacion de Base de Datos | 5
9 | Codificacion | 30
10 | Control de versiones | 5
11 | Prueba/ Chequeo | 7
12 | Correcion de errores | 8
13 | Creacion de Manual para usarlo | 6
14 | Documentacion del codigo | 6